## Agile Sprint Backlog - BLANK
AGILE SPRINT BACKLOG WITH BURNDOWN CHART
BACKLOG STORIES & ID | STORY POINTS | STATUS | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY 8 | DAY 9 | DAY 10 | DAY 11 | DAY 12 | DAY 13 | DAY 14 | SPRINT REVIEW | MISSING STORY POINTS
P1.1 | 3 | Completed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1.2 | 3 | Completed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1.3 | 2 | Completed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
P2 | 5 | Completed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
P3 | 5 | Completed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0
P4 | 5 | Completed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0 | 0
POINTS MISSING |  |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.5 | 21 | 19 | 15 | 11 | 10 | 7 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0
[17 empty] | VELOCITY = | 23